## Sprint 1 - Tableau 1
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
1 | TOM-1 | Lucas | Critique | 2025-10-31 | Pouvez-vous me confirmer que les stories TOM-6 à TOM-9 couvrent l’ensemble du périmètre « Comptes et identités » et qu’aucune fonctionnalité telle que la modification ou suppression de compte n’est attendu dans cette version ? | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-02 | Seule les fonctionnalitédécrites de TOM-6 à TOM-9 sont prévues pour cette version.
2 | TOM-6 | Lucas | Critique | 2025-10-31 | Le champ « prénom » est indiqué comme numérique et le format de date est « JJ/MM.AAAA ». Confirmez-vous qu’il s’agit bien d’un champ texte pour le prénom et d’un format de date JJ/MM/AAAA, et préciser quel message d’erreur est attendus en cas de saisie invalide | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-02 | Correction apportée: le champ prénom en texte, format JJ/MM/AAAA et l’ajout des règles de validation et messages d’erreur.
3 | TOM-6 | Lucas | Faible | 2025-10-31 | On ne sait pas quelles sont les informations qui vont être stocké, et que quelle table? | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-02
4 | TOM-6 | Lucas | Critique | 2025-10-31 | Pouvez-vous me confirmer qu’une adresse mail est nécessaire pour la connexion? Est-il possible également de se re connecter sans adresse e-mail? | Traité | v.1 | Alice | 2025-11-02
5 | TOM-7 | Lucas | Critique | 2025-10-31 | Pouvez-vous me préciser les types de fichiers autorisés, la taille maximale des pièces justificatives ainsi que le mode de stockage (chiffré?). Pouvez-vous me détailler le comportement du bouton « Annuler » lorsqu’aucun document n’a été sélectionné? | Traité | v.1 | Alice | 2025-11-02
6 | TOM-7 | Lucas | Faible | 2025-10-31 | Sur la description il est écrit « liste des documents a fournir », et sur la maquette il est écrit « Documents à téléverser ». Quel sera le choix du nommage? | Traité | v.1 | Alice | 2025-11-02
7 | TOM-7 | Lucas | Faible | 2025-10-31 | Dans la description « afin de » il est indiqué que je dois justifier de ma localisation, pouvez-vous me confirmer que c’est une erreur? | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-02
8 | TOM-8 | Lucas | Critique | 2025-10-31 | Pouvez-vous m’indiquer le moyen utilisé pour la double authentification? SMS, e-mail ou application dédié? Ainsi que le comportement en cas d’indisponibilité de la brique SECU? Quelle gestion d’erreur? Timeout, service indisponible? | Traité | v.1 | Alice | 2025-11-02
9 | TOM-9 | Lucas | Majeure | 2025-10-31 | Pouvez-vous préciser les OS ainsi que les technologies supportés pour l’authentification biométrique? FaceID, empreinte digitale? Ainsi que la gestion en cas d’echec. Une méthode de connexion classique par login/password est elle disponible? | Traité | v.1 | Alice | 2025-11-02

## Sprint 2 - Tableau 1
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
10 | TOM-2 | Lucas | Critique | 2025-11-02 | L’interconnexion banques ne précise pas si seules les banques qui sont sur l’API de la banque de France sont supportées ou si d’autres Banques sont prévus? Quel est le périmètre fonctionnel pour cette version? | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-04 | Seules les banques accessibles sur l’API banque de France sont dans le périmètre de cette première version.
11 | TOM-10 | Lucas | Critique | 2025-11-02 | L’URL d’appel à la banque de France est en HTTP et un délai de 30 secondes est donné. Pouvez-vous me confirmer l’utilisation du HTTPS et préciser le comportement si il y a timeout, ainsi que la limite d’une requête toutes les 5 minutes? | Traité | v.1 | Alice | 2025-11-04 | L’API sera en HTTPS. La limitation de fréquence et les timeout seront gérés coté frontend avec des messages d’erreur.
12 | TOM-10 | Lucas | Mineure | 2025-11-02 | Au niveau de la réponse attendu du service on ne sait pas comment sont nommés les balises. | Traité | v.1 | Alice | 2025-11-04
13 | TOM-10 | Lucas | Faible | 2025-11-02 | Sur le TOM-10 il est indiqué que le ticket parent est le TOM-9 (Auth biométrique), ils n’ont pas de rapport et sont pas dans le meme sprint. Pouvez-vous me confirmer que sont parent est bien le TOM-2? | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-04
14 | TOM-10 | Lucas | Mineure | 2025-11-02 | Sur quelle table et quels sont les informations qui vont être stocké? | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-04
15 | TOM-11 | Lucas | Majeure | 2025-11-02 | Quel est le comportement de l’IHM tableau de bord quand certaines banques ne renvoient pas de données? L’affichage général des numéros de compte va poser un problème de sécurité, quel est la gestion de ces cas et le masquage des données? | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-04
16 | TOM-11 | Lucas | Faible | 2025-11-02 | Le bouton ‘raffraichir » est disponible uniquement lorsque l’on déroule le décompte bancaire. On devrait pouvoir rafraîchir la page sans devoir dérouler le décompte de chaque banques. | Traité | v.1 | Alice | 2025-11-04
17 | TOM-12 | Lucas | Majeure | 2025-11-02 | L’URL du service de téléchargement des relevés est fournie en HTTP et il n’y a pas de gestion d’échec (fichier non reçu ou format invalide). Pouvez-vous me confirmer l’utilisation du HTTPS et préciser si il y a un message ou comportement attendu en cas d’erreur du téléchargement? | Traité | v.1 | Alice | 2025-11-04
18 | TOM-12 | Lucas | Faible | 2025-11-02 | Le nom du bouton est “Télécharger mes relevés de comptes”, hors sur la maquette il y est marqué comme « Télécharger mes relevés ». Quels sera le choix du nom? | Traité | v.1 | Alice | 2025-11-04

## Sprint 3 - Tableau 1
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
19 | TOM-3 | Lucas | Critique | 2025-11-04 | La « Consultations » ne dit pas si il y a une limite sur le nombre de transactions consultable et sur la période (30 dernières opérations ou nombre de mois). | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-06 | Limitation au 90 derniers jours de transactions
20 | TOM-13 | Lucas | Majeure | 2025-11-04 | Le nom « interconnexions bancaires » peut être confondu avec TOM-10. Les transactions ne sont pas stockées en base, du coup utilisation impossible en hors ligne. Peut-on renommer le TOM- 13 pour éviter le doublon avec TOM-10, et confirmer l’impossibilité d’utiliser le hors ligne. | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-06

## Sprint 4 - Tableau 1
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
21 | TOM-4 | Lucas | Critique | 2025-11-06 | Pouvez-vous me confirmer si l’ajout d’une fonctionnalité « suivi des dépenses » se limite a la page de synthèse des dépenses ou si il y aura d’autres fonctionnalité (alertes, objectifs d’épargne, recommandations)? | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-08 | Pour cette version « Suivi de consommation » se limite à la page de synthèse des dépenses, aucun autre type de fonctionnalité n’est prévu (alertes, objectifs, etc)
22 | TOM-14 | Lucas | Majeure | 2025-11-06 | Pouvez-vous me confirmer les catégories standard ainsi que la période par défaut lorsque l’utilisateur n’a pas encore sélectionné de date? Ainsi que les catégories de dépenses (logement, alimentation, transport) et définir la règle de périodicité? | Traité | v.1 | Alice | 2025-11-08

## Sprint 5 - Tableau 1
Numéro de la question | Exigence | Demandeur | Criticité | Date de la demande | Commentaire | État | Version du document | Répondant | Date de la réponse | Réponse
23 | TOM-5 | Lucas | Critique | 2025-11-08 | L’ « Aide Utilisateurs » ne précise pas si d’autres aides (FAQ, aide, tutoriels) sont prévus en plus du conseiller virtuel. Le périmètre du conseiller virtuel se limite uniquement à la version décrite dans TOM-15? | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-10 | Le périmètre « Aide utilisateurs » est limité au conseiller, pas d’autres formes d’aide prévu.
24 | TOM-15 | Lucas | Majeure | 2025-11-08 | Le conseiller virtuel redirige vers une page de prise de rendez-vous, sans préciser si c’est une page TOMSEN ou un outil externe. Quel est le comportement attendu en cas d’indisponibilité du service? | Traité | v.1 | Elsa | 2025-11-10